机电工程学院

2018届毕业设计工作细则

毕业设计是本科教学中一个重要的实践性教学环节，也是综合反映学院教学效果和学生培养质量的一个重要指标。根据校教字〔2011〕12号《河北科技师范学院本科毕业论文(设计)工作条例》以及学校关于做好2018届毕业论文（设计）通知精神，为进一步规范毕业设计管理及提高毕业设计质量，结合我院2018届毕业设计学生人数358人，机械设计制造及其自动化117人，农业机械化及其自动化53人，电气工程及其自动化124人，电子信息工程64人的实际，特制定本工作计划。

- 毕业设计的目的和要求

1、毕业设计的目的

毕业设计是高等教育中培养学生综合运用所学理论知识和技能,解决实际问题能力的重要环节之一,是衡量毕业生是否达到相应学历层次的重要依据。毕业设计将总结专业基础和专业技术的学习成果,锻炼和开发学生的综合运用能力。

2、毕业设计要求

(1)培养学生综合运用所学知识独立分析和解决问题的能力；

(2)熟练运用基本技能(如计算机应用、查阅文献、外文翻译等)的能力；撰写学术论文能力；正确运用国家标准和技术语言阐述理念和技术问题的能力；

(3)收集加工各种信息与获取新知识的能力；

(4)创新精神、创新能力和实践能力。

二、毕业设计领导小组

组长：包长春

秘书：李艳萍、周莉莎

成员：崔勇、邓春岩、马玉泉、李国昉、杨阳、李艳萍、王枫、刘雅俊、马继伟、林红举、张亮

三、毕业设计工作时间安排表

见表1

四、组织机构及职责

1、 学院毕业设计工作由学院毕业设计领导小组负责，其主要职责是:

（1）审核毕业设计的选题；

（2）审核指导教师的资格；

（3）检查学生毕业设计的进度和质量；

（4）协调解决学生毕业设计与就业的矛盾；

（5）批准答辩委员会及答辩组的组成；

（6）对学院毕业设计进行总结。

2、专业带头人及教学部负责组织毕业设计工作,其主要职责是:

- （1）组织教师对选题进行论证；

（2）安排指导教师；

（3）组织学生开题；

（4）检查、督促教师加强对学生的考勤与指导；

（5）确定工作的具体进度；

（6）组织毕业设计答辩和成绩评定；

（7）收集、整理、汇总毕业设计工作有关资料。

五、指导教师职责

（1）做好指导准备工作

题目落实后，指导教师要充分做好准备工作，包括毕业设计任务书、进度计划、有关资料及必要的设备材料等，应尽早通知学生，指导他们收集有关资料，拟定毕业设计的初步方案。指导教师必须在学生进入课题前，填写毕业设计任务书，并经各级负责人审核签名后，下达给学生。

（2）指导教师要抓好关键环节的指导，对学生毕业设计工作提出量化要求。

（3）在毕业设计工作期间，指导教师对每位学生的现场指导时间平均每周不少于1.5小时，并对学生进行考勤。

（4）指导教师要重视对学生独立分析、解决问题和创新精神的培养，设计思想、设计方法的指导，充分发挥学生的主动性、积极性和创造性；培养学生严肃、严谨的学习与工作态度，勤于思考、勇于创新的独立工作能力；要贯彻因材施教的原则，使不同程度的学生都能得到全面综合训练；经常检查督促，积极解答疑难问题。防止包办代替，放任自流，单纯追求出成果等现象的发生。

（5）指导学生正确撰写毕业论文 (设计说明书)。

（6）毕业设计完成后，指导教师应向答辩委员会提出对学生工作态度、能力水平、毕业设计质量及应用价值的评定意见(写出评语)。

（7）为加强实践性教学环节，鼓励毕业设计指导教师认真地做好毕业设计指导工作，学院在学生毕业设计成绩为优秀的指导教师中推荐校级优秀指导教师。

六、撰写要求

1、思想内容健康，观点明确。

2、论据充实，数据可靠。

3、行文条理清楚、层次分明、重点突出，语言准确、简练、流畅。

4、按照校教字〔2011〕12号 “河北科技师范学院本科毕业论文(设计)工作条例”和“河北科技师范学院本科毕业论文(设计)模板(自然科学类)”要求。

七、中期检查要求

1、学院于4月中旬组织对学生毕业设计进行集中检查；

2、要求学生必须亲自到达现场接受检查，特殊情况必须向教学秘书请假，请假批准者可安排一次补答。

3、中期检查成绩占毕业设计成绩10%，计入最终成绩，不参加中期检查不能评优。具体应包括：

（1）任务书：指导教师完成

（2）文献综述（0-2分）：题目、内容、格式、文献等

（3）外文翻译（0-2分）：内容的对应性、得当通顺、出处等。

（4）开题报告（0-2分）：格式、内容得当等。

（5）设计思路及框架（0-4分）：进度、思路清晰、架构合理、问题等。

八、答辩要求

1、由学院毕业设计领导小组和督导组成员组成专门检查组，若毕业设计质量不达标，限期修改并延期参加答辩。在毕业设计答辩前, 学院成立毕业设计答辩委员会；在学院毕业设计答辩委员会统一领导下，组成若干答辩组,负责毕业设计的答辩与成绩评定。

2、学院在5月中下旬组织对学生毕业设计查重（学校图书馆中国知网），查重毕业设计电子版按规定时间（去掉图及参考文献的说明书正文）发至jdxjxms@126.com；答辩时必须提供符合要求的纸质完整查重报告，否则不允许参加答辩。对于不在规定时间内上交电子版或查重结果未达到要求的不允许参加答辩。如果在下次答辩时间前提供了符合要求的中国知网查重报告，可以参加答辩，但费用自理。

3、毕业设计答辩前,及时向学生正式公布查重合格学生名单、答辩组成员名单和学生参加答辩的日程和地点。

4、毕业设计经指导教师审查通过后，方可参加毕业答辩。

5、根据校教字〔2011〕12号《河北科技师范学院本科毕业论文(设计)工作条例》的精神，各答辩组请安排本组内有副教授及以上职称或博士学位的教师对学生的毕业设计资料进行审阅，并把安排的名单报秘书。

6、指导教师不参加自己指导学生所在答辩组的答辩。

7、毕业设计资料审阅完成后，请按时组织本答辩组教师和学生进行答辩，做好答辩前的相关准备工作，每个学生答辩时间为15分钟，其中课题介绍(PPT)10分钟，答辩5分钟。

九、成绩的评定

学生毕业设计的成绩根据毕业设计中的综合表现、完成设计情况及答辩情况，按照《河北科技师范学院本科毕业论文(设计)工作条例》，将成绩评定为优、良、中、及格、不及格五个等级。成绩的评定标准参见表2。

十、档案建设要求

答辩完成后，各答辩组应及时对本专业毕业设计工作进行分析和总结，分析优点和特色，找出差距和不足。并完成以下资料：

（一）各答辩组组长

1.毕业设计成绩统计表

2.毕业设计优秀推荐

（二）各指导教师

1. 按规定时间提交所指导学生毕业设计资料，按《条例》要求顺序排列，签字、盖章等要完整；

2. 档案盒侧面要统一模板贴标签；

3. 保存完整所指导学生毕业设计电子文档资料。

（三）各专业带头人

按规定时间完成网上成绩录入提交、成绩单打印及本专业毕业设计总结。

十一、学生管理

为保证毕业设计这一实践环节的顺利进行及学生自身的安全，在此期间，必须严格遵守学校的考勤制度，按时在指定地点完成设计进程，不得无故长时间外出，更不能在外留宿。如确实有必要外出并留宿，必须由本人提交书面申请，申明理由，并出具外出地（单位或家人）证明。

请假三天之内由指导教师和班主任批准；一周内由指导教师、班主任和教学部主任批准；一周以上由指导教师、教学部主任、班主任批准后，再报院主管院长批准备案。

表1 毕业设计工作时间安排表

| 时间 | 工 作 任 务 与 安 排 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 2017.10.10～11.15 指导教师资格、学生资格、设计课题审核；组织选题 | - 领导小组制定毕业设计工作计划 - 领导小组审核指导教师和学生资格 - 各专业、教学部发动教师和学生申报毕业设计题目 - 各专业、教学部审核选题并确定选题，上报学院选题汇总表并审核 5、各专业完成教师与学生双向选择及安排 | 1.各教学部于10月30日前完成本教学部毕业设计题目申报、审核与汇总； 2.各专业带头人11月10日前完成本专业毕业设计题目申报、审核及任务安排； 2.各专业于11月15日前将毕业设计安排汇总后报学院教学秘书。 |
| 2017.11.16～11.20 | 指导教师下达毕业设计任务书 | 任务书的时间建议2017.11.20 |
| 2017.11.20～12.30 开题报告工作 | 1、学生查阅资料并填写开题报告并做好开题准备工作 2、各教学部组织开题 | 各教学部于12月30日前组织本部门指导教师和学生进行开题，完成开题报告。 （开题报告的时间建议为2017.12.29） |
| 2017.12.31～1.20 审核开题报告 文献综述、外文翻译 | - 学院毕业设计领导小组、督导组检查开题情况，审核开题报告 - 开题通过的学生开始进行研究，完成文献综述、外文翻译，指导教师要严格把关，杜绝抄袭现象，一经发现，严肃处理。未通过的学生进行二次开题 | （文献综述的时间建议为2018.1.15； 外文翻译的时间建议2018.1.20） 学院毕业设计领导小组、督导组随机抽查资料。重点审核抄袭、网上下载等现象。 |
| 2018.3.2～5.21 教师指导毕业设计 中期检查 | 学生进行毕业设计工作，完成全部的毕业设计资料，指导教师签字。 | 指导教师负责本组毕业设计资料中间抽查，学院毕业设计领导小组、督导组随机抽查资料。 （中期检查指导教师时间建议为2018.4.12；院审查意见时间建议为2018.4.13） |
| 2018.5中旬 | - 成立院答辩委员会和答辩小组 - 制定答辩方案，进行答辩准备 |  |
| 2018.5.22～5.25 答辩资格审查 | 答辩组安排教师审核组内的毕业设计资料，材料符合规范要求的，准许参加答辩。否则退回学生修改。答辩组在审核资料时，要严肃认真，不得走过场。 | 1.指导教师没有签字的，答辩组不得给与材料的审查，退回完善。 2.答辩前一周，各答辩组请安排本组内有副教授及以上职称或博士学位的教师对学生的毕业设计资料进行审阅。 （设计说明书的时间建议为2018.5.25；） |
| 2018.5.26 | 毕业设计答辩 | 答辩组要严格执行学校的毕业设计管理条例，答辩过程要严肃认真，严格把关。对于成绩不合者，可以推迟答辩。 （答辩记录的时间建议为2018.5.26） |
| 2018.6.1 | 1、领导小组、答辩组对毕业设计进行成绩审议。学生完成毕业设计总结，答辩组整理答辩资料。 2、一次答辩未通过的参加学院统一组织的答辩，答辩成员为答辩委员会成员。 3、领导小组、答辩委员会按专业评定校级优秀毕业设计 | 答辩成绩评定的时间建议为2018.3.31；成绩由答辩组填写 指导教师收集学生毕业设计文档资料，并保存所指导学生毕业设计材料详细电子文档。 （学生毕业设计总结的时间建议2018.6.1） 学生档案材料封面时间建议2018.6.1 学术授权老师、学生签字时间建议2018.6.1 |
| 2018.6.5 | 1、各答辩组组长书写答辩组的工作总结、毕业设计质量分析及详细成绩汇总表，各专业带头人网上录入学生毕业设计成绩。 |  |
| 2018.6.8前 | 各答辩组组长上交答辩组的工作总结、毕业设计质量分析及详细成绩汇总表。 |  |
| 2018.6.9前 | 专业带头人完成各专业的工作总结、毕业设计质量分析及详细成绩汇总表。 |  |
| 2018.6.26前 | 领导小组完成毕业设计工作总结 |  |
| 2018.7.12前 | 指导教师上交学生毕业设计整套文档资料，存档 | 资料要按要求完整、规范 |

表2  本科毕业设计评分标准

| 评价人 | 评价项目 | 评 价 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 指 导 教 师 30% | 工作态度 （10） | 态度端正，遵守纪律，学风严谨，工作认真，能主动与指导教师沟通；能在规定的期限内，圆满地完成毕业论文（设计）规定的全部内容。 |
|  | 出勤与工作量 （10） | 按培养方案时间要求，根据课题内容完成额定工作量，认真遵守请、销假制度，出勤情况良好。 |
|  | 调研论证或实验（设计） （30） | 能独立设计工作方案，广泛搜集相关信息和资料，能综合运用所学的专业知识和技能发现问题、分析问题和解决问题。 |
|  | 论文（设计）质量 （30） | 立论正确、论述充分、层次清晰、结论严谨、撰写规范；分析和处理问题方法科学、观点明确、具有一定的研究价值和应用价值。书写格式规范，图表清楚、工整，字数符合规定要求。 |
|  | 创新 （10） | 工作中有创新意识，能够在前人研究的基础上提出自己的新观点、新方法，有独特见解。 |
|  | 完成情况 （10） | 能按时完成开题报告、文献综述、外文翻译、论文（设计）等相关任务。 |
| 评 阅 人 20% | 选题质量 （20） | 选题符合专业培养目标，体现综合训练基本要求，题目难、易，大、小适度，工作量饱满。题目能与生产、科研、实验室建设等实际情况相结合。 |
|  | 能力水平 （40） | 能够综合运用所学的专业知识和技能，采用科学的方法去分析问题和解决问题；查阅文献有一定广泛性，有综合归纳资料的能力和撰写能力；具有从事本专业科学研究工作的初步能力。 |
|  | 创新 （10） | 工作中有创新意识，能够在前人研究的基础上提出自己的新观点、新方法，有独特见解。 |
|  | 论文（设计）质量 （30） | 立论正确、论述充分、层次清晰、结论严谨、撰写规范；分析和处理问题方法科学、观点明确、具有一定的研究价值和应用价值。书写格式规范，图表清楚、工整，字数符合规定要求。 |
| 答辩 小组 50% | 论文 （设计）质量 （30） | 立论正确、论述充分、层次清晰、结论严谨、撰写规范；分析和处理问题方法科学、观点明确、具有一定的研究价值和应用价值。书写格式规范，图表清楚、工整，字数符合规定要求。 |
|  | 创新 （10） | 在工作中有所创新，对以往研究有所改进或突破，能提出自己的新观点或有独特见解。 |
|  | 陈述 （30） | 思路清晰、概念清楚、逻辑性强、表述准确、紧扣主题、论点正确。 |
|  | 答辩 （30） | 答辩过程中能够运用掌握的知识准确、全面地回答答辩委员提出的有关问题；答辩时间符合规定要求。讲普通话，使用文明术语。 |