校办字〔2020〕33号

河北科技师范学院

关于公布2020年转型发展试点验收评估工作

实施方案的通知

各单位（部门）：

根据河北省教育厅有关文件精神，我校将于2020年10月中旬，接受河北省本科高校转型发展试点验收评估。这是河北省对转型发展试点高校转型发展改革实践成效的系统检验。

为系统总结五年来学校转型发展和改革成效，保障迎评各项工作有序进行，确保专家进校实地验收评估效果，依据教育部、国家发展改革委、财政部《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》（教发〔2015〕7号）、《河北省本科高校转型发展试点工作实施方案》（冀教发〔2016〕40号）、学校与省教育厅签订的转型发展任务书，参照《河北省本科高校转型发展试点验收评估指标体系》，制定本工作方案。

一、组织领导

转型发展工作是“一把手工程”。在学校党委领导下，学校成立了转型发展试点工作领导小组。校党委书记任民、校长郭鸿湧担任组长，相关校领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员。全面领导、统筹推进学校转型发展工作。

转型评估验收实行指标负责人制度。指标任务按评估要素进行分解，责任单位主要负责人为指标负责人，对指标自评、报告撰写、佐证材料组织与审定具体负责。同时，指标负责人对附件2《2020年转型发展试点验收评估指标佐证材料参考目录》进行审定，并可根据指标任务对参考目录进行调整。

转型发展试点验收评估，坚持在学校党委统一领导下，在学校转型发展试点工作领导小组的具体领导下，系统展开。要注重发挥专家组的指导咨询作用，系统开展自评和总结工作。

各职能部门、二级教学单位、教辅部门，要高度重视自评和总结验收工作。党政一把手要牵头成立相关工作组织，提升政治站位，精心谋划、精细组织，确保转型发展评估验收顺利收官，为建设特色鲜明高水平应用型大学打底筑基。

二、阶段任务安排

2020年，学校转型发展终期验收评估工作，分为四个阶段，具体为：

（一）动员自评阶段

1.时间安排

2020年9月1日前

2.主要任务

（1）成立转型发展试点验收工作小组。

（2）组织学习转型发展相关文件，全员动员，统一思想。

（3）各单位各部门研究谋划本部门本单位的具体工作安排。对照附件1《2020年河北科技师范学院转型发展试点验收评估指标体系任务分解表》，细化工作任务分解，明确任务完成责任领导、责任人，确保工作落实。

（4）二级院（系、部）根据转型发展要求，凝练自身转型发展特色亮点，提炼本单位在应用型人才培养、“双师型”师资队伍建设、产教融合、校企合作、服务地方经济等方面的成果，提供相关文字说明并拍摄10—15分钟的视频短片。

（5）二级院（系、部）、各单位，根据附件1《2020年河北科技师范学院转型发展试点验收评估指标体系任务分解表》，立足本单位实际，深刻理解和把握教发〔2015〕7号、冀教发〔2016〕40号等文件任务要求，完成指标要素自评，汇集对应佐证材料。

（6）8月29日前，按照附件3《2020年转型发展试点验收自评小结》样例，指标负责人组织好逐项自评工作，完成指标自评报告撰写，佐证资料初步审核汇总工作。

（二）学校预评阶段

1.时间安排

9月上旬，二级教学单位、职能处室和教辅单位评估；9月中旬整改。

2.主要任务

（1）学校预评。学校组成预评估专家组，分别开展二级教学单位、职能处室和教辅单位预评估。

通过校内预评，对照转型要求和任务，检视完成情况。系统梳理总结在办学定位、治理体系、服务区域经济社会、产教融合、校企合作、专业改革、专业结构调整、特色专业集群建设，人才培养模式、课程开发与改革，实践教学体系建设，科技创新与服务方面，大学生创新创业教育，“双师型”师资队伍建设，质量保障体系建设等方面的创新做法和成效，凝练特色亮点要到位，总结经验要成型，为学校深入提炼奠定基础。通过预评工作检视存在的问题和不足，进一步查漏补缺，明确努力方向。

（2）校内整改。坚持问题导向，围绕预评检视出的具体问题，制定针对性的整改方案，深入组织整改。奠定迎接专家进校实地验收评估的坚实基础。

（3）落实“12341”任务。“12341”任务即：拍摄1部高质量的视频短片，时间在10—15分钟，集中展示学校转型发展的成果经验；撰写至少2篇关于学校转型发展的文章；推荐3—4个优秀基层案例，由河北省应用技术大学研究会汇编成册，供学校之间相互交流学习；辑印1本转型发展纪实（名称暂定），系统收录转型发展以来学校制定出台的各项改革制度和大事要事。

（4）撰写自评报告。专家组研究审定学校自评报告和佐证材料，初步审定校长汇报材料，修改完善后，提交学校审定自评报告和校长汇报材料。

（5）确定考察路线。开展评估专家现场考察路线踏勘和单位汇报演练。

（6）遴选用人及合作单位。落实用人单位和合作单位考察方案。

（三）专家进驻阶段

1.时间安排

2020年10月中旬，具体时间依省教育厅安排而定。

2.主要任务

根据省教育厅统一安排，确定专家进校时间，落实好各项迎评准备工作。

（1）完成校长主旨报告及课件。

（2）完成相关资料准备、调集。

（3）配合专家组完成实地考察。

（四）整改阶段

1.时间安排

2020年10月下旬—11月底

2.主要任务

专家离校后，根据专家意见，制定相应整改工作方案，进一步落实省教育厅的相关工作要求。

各单位（部门）指标负责人，应进一步提高思想认识，积极作为，主动对标转型要求，细化任务，深刻理解领会文件精神，深入挖掘总结转型发展以来各项工作的创新做法、成效、特色经验，归集相关成果佐证。科学统筹安排各项工作，确保按照时间节点保质保量地完成各阶段目标任务，为学校建设特色鲜明的高水平应用型大学奠定基础。

附件：

1. 2020年河北科技师范学院转型发展试点验收评估指标体系任务分解表

2. 2020年转型发展终试点收评估指标佐证材料参考目录

3.《2020年转型发展试点验收自评小结》样例

河北科技师范学院

2020年8月10日

河北科技师范学院校长办公室            2020年8月10日印发